## 10-29_11-4
Project 3 Due
| TUES | WED | THUR | FRI | SAT | SUN
| 2018-10-30 | 2018-10-31 | 2018-11-01 | 2018-11-02 | 2018-11-03 | 2018-11-04
Objective 0: Complete proposal.html | bar: 2018-10-30 to 2018-10-31
Objective 1: Setup and Planning
Establish Version Control System | bar: 2018-11-01 to 2018-11-02

## 11-5_11-11
| MON | TUES | WED | THUR | FRI | SAT | SUN
| 2018-11-05 | 2018-11-06 | 2018-11-07 | 2018-11-08 | 2018-11-09 | 2018-11-10 | 2018-11-11
Objective 2: Database Prep
Defining DDL | bar: 2018-11-05 to 2018-11-06
Insert Test Data | bar: 2018-11-05 to 2018-11-06
Objective 3: User System
Create general user | bar: 2018-11-07 to 2018-11-10
Password (& Encrypting) | bar: 2018-11-07 to 2018-11-10
User profile with update/delete | bar: 2018-11-07 to 2018-11-08
Login/Logout | bar: 2018-11-07 to 2018-11-08

## 11-12_11-18
| MON | TUES | WED | THUR | FRI | SAT | SUN
| 2018-11-12 | 2018-11-13 | 2018-11-14 | 2018-11-15 | 2018-11-16 | 2018-11-17 | 2018-11-18
Objective 4: Trees
Create tree | bar: 2018-11-12 to 2018-11-13
Update or delete tree | bar: 2018-11-14 to 2018-11-16
Link users to trees created | bar: 2018-11-14 to 2018-11-16
View tree | bar: 2018-11-12 to 2018-11-13

## 11-19_11-25
THANKSGIVING BREAK
| MON | TUES | WED | THUR | FRI | SAT | SUN
| 2018-11-19 | 2018-11-20 | 2018-11-21 | 2018-11-22 | 2018-11-23 | 2018-11-24 | 2018-11-25
Objective 5: Admins
View all trees | bar: 2018-11-19 to 2018-11-20
View all users | bar: 2018-11-19 to 2018-11-20
Arbitrary select | bar: 2018-11-21 to 2018-11-22
delete/update* users | bar: 2018-11-23 to 2018-11-24
delete/update* trees | bar: 2018-11-23 to 2018-11-24

## 11-26_12-2
DEMO DAY
| MON | TUES | WED | THUR | FRI | SAT | SUN
| 2018-11-26 | 2018-11-27 | 2018-11-28 | 2018-11-29 | 2018-11-30 | 2018-12-01 | 2018-12-02
Objective 6: Matching
Random Tree Page | bar: 2018-11-26 to 2018-11-27
Display Matches on User Profile | bar: 2018-11-27 to 2018-11-28
Objective 7: Spit and Polish
Have site presentation ready | bar: 2018-11-26 to 2018-11-28
Have presentation presentation ready | bar: 2018-11-28 to 2018-11-29

## 12-3_12-9
DEMO DAY |  | DEMO DAY
MON | TUES | WED
2018-12-03 | 2018-12-04 | 2018-12-05